## Aktiviteter tillsynsmyndigheter
|  | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
Fokusområde | Tillsynsmyndighetens aktiviteter | Jan | Feb | Mars | Apr | Maj | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec | Jan2 | Feb2 | Mars2 | Apr2 | Maj2 | Juni2 | Juli2 | Aug2 | Sept2 | Okt2 | Nov2 | Dec2 | Jan3 | Feb3 | Mars3 | Apr3 | Maj3 | Juni3 | Juli3 | Aug3 | Sept3 | Okt3 | Nov3 | Dec3 | Jan4 | Feb4 | Mars4 | Apr4 | Maj4 | Juni4 | Juli4 | Aug4 | Sept4 | Okt4 | Nov4 | Dec4
Avfall
Avfallshantering på bilskrotar | Tillsynsmyndigheterna (kommuner och GRÖT-länen) deltar i den nationella tillsynskampanjen av bilskrotar (mars – oktober 2028).
Upptäcka illegal avfallshantering | Tillsynsmyndigheterna (kommuner och länsstyrelser) deltar i de nationella tillsynskampanjerna av illegala avfallsverksamheter (september 2026 – mars 2027 samt mars – oktober 2029). | bar: Sept to 2027 Mars2
Tillsynsmyndigheterna deltar i de regionala möten för avfallsbrottsamordning som anordnas av länsstyrelserna (2026 – 2029).
Bygg- och rivningsavfall | De kommunala tillsynsmyndigheterna deltar i den nationella tillsynskampanjen av verksamheter där det uppkommer bygg- och rivningsavfall (mars – oktober 2027 samt mars – oktober 2029). | bar: 2027 Mars2 to 2027 Apr2
Masshantering i anläggningsändamål | Tillsynsmyndigheterna (kommuner och länsstyrelser) deltar i de nationella tillsynskampanjerna och genomför tillsyn vid de platser där massor används, t.ex. vid bygg- och anläggningsprojekt (mars – oktober 2027 och under mars – oktober 2028). | bar: 2027 Mars2 to 2027 Apr2
Förorenade områden
Prioriterade förorenade områden | Länsstyrelser och kommuner har utifrån länsstyrelsernas strategipaket upprättat handlingsplaner eller motsvarande styrdokument för tillsyn av prioriterade förorenade områden (2026). | bar: Juni to Dec
Länsstyrelser och kommuner med tillsynsansvar över objekt i riskklass 1 och 2 bedriver aktiv egeninitierad tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken (2026–2029).
PFAS-förorenade brandövningsplatser | Länsstyrelser och kommuner deltar i nationell tillsynskampanj (2026–2027).
Hälsoskydd
Inomhusmiljö i bostäder | Kommunerna gör ett urval av bostäder baserat på risk och utövar tillsyn (2026–2029). I tillsynen tillämpas Folkhälsomyndighetens vägledning om inomhusmiljö i bostäder.
Legionella i kyltorn | Kommunerna deltar i nationell tillsynskampanj om legionella i kyltorn 2027. | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Höga och låga temperaturer i vård- och omsorgslokaler | Kommunerna inventerar vilka lokaler för vård- och omsorg som finns i kommunen och väljer ut verksamheter för tillsyn (2027–2028). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Kommunerna utövar tillsyn på lokaler för vård- och omsorg där riskgrupper för temperatur inomhus finns (2027–2028). I tillsynen tillämpas Folkhälsomyndighetens allmänna råd (HSLF-FS 2024:10) och tillhörande tillsynsvägledning. | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Kommunerna kontrollerar att verksamheterna har kunskap och rutiner för att hantera värmebölja (2027–2028). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Anmälningspliktiga hygieniska verksamheter | Kommunerna genomför uppsökande tillsyn för att upptäcka yrkesmässiga hygieniska verksamheter som bedrivs utan att vara anmälda (2026). | bar: Juni to Dec
Kommunerna utövar tillsyn på anmälningspliktiga yrkesmässiga hygieniska verksamheter (2026–2029). I tillsynen tillämpas Socialstyrelsens nya allmänna råd och tillsynsvägledning om yrkesmässiga hygieniska verksamheter.
Kemikalietillsyn
Återförsäljare - kemiska produkter och varor | Kommunerna deltar i nationella tillsynskampanjen om tillsyn av kemiska produkter (hösten 2026). | bar: Aug to Dec
Kommunerna deltar i nationella tillsynskampanjen om tillsyn av kemikalier i varor (hösten 2028).
Om kommunerna inte är med i samverkansprojekten kan de utföra tillsyn hos återförsäljare som motsvarar deltagandet i samverkansprojekten. Det kan till exempel utföras med hjälp av det material som tas fram inom samverkansprojekten. (2026-2029)
Återförsäljare - kosmetiska produkter | Tillsynsmyndigheterna deltar i nationella tillsynskampanjen. Hösten 2027.
Om kommunerna inte är med i samverkansprojekten kan de utföra tillsyn hos återförsäljare som motsvarar deltagandet i samverkansprojektet. Det kan till exempel utföras med hjälp av det material som tas fram inom samverkansprojektet (2027-2029). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Användning av biocidprodukter | Kommuner och länsstyrelser utför tillsyn av yrkesmässig användning av biocidprodukter, med fokus på skadedjursbekämpning (2028–2029).
Miljöfarlig verksamhet
Användning av PFAS | Kommuner och länsstyrelser utför tillsyn på verksamheter där sannolikheten är stor att PFAS används (ht 2027 - ht 2028). I tillsynen kontrolleras PFAS-användningens tillåtlighet, verksamhetsutövarens arbete med att byta ut produkter innehållande PFAS enligt produktvalsprincipen.
Avloppsledningsnät och dagvattenanordningar | Kommuner och länsstyrelser deltar i en nationell tillsynskampanj om spillvattenförande ledningsnät tillhörande tillståndspliktiga avloppsreningsverk samt allmänna dagvattenledningsnät med tillhörande anordningar för rening och fördröjning av dagvatten, som omfattas av lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster (vt 2027). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Konstgräsplaner och gummiytor | Kommunerna deltar i en nationell tillsynskampanj om konstgräs och gummiytor under (ht 2026). | bar: Sept to Nov
Naturtillsyn
Handel med hotade arter | Länsstyrelserna deltar i den nationella tillsynskampanjen och bedriver tillsyn med fokus på:
| • TAM ( 2027) | [5 empty] | 2027 Jan2: TAM
| • ÅL (2028) | [24 empty] | ÅL
| • Reptiler/groddjur (2029) | [36 empty] | R/G
Länsstyrelserna rapporterar för varje år in resultatet från tillsynen av TAM, Ål och reptiler/groddjur i tillsynskampanjen. | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Invasiva främmande arter | Länsstyrelserna genomför uppsökande tillsyn av zoo- och trädgårdshandel (även näthandel) med avseende på hanteringen och egenkontrollen av invasiva främmande arter så att spridning eller försäljning av IAS inte sker (2027 - 2029). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Länsstyrelserna har tagit fram underlag för att kunna säkerställa en långsiktig planering och prioritering av tillsynen av invasiva främmande arter, med avseende på inventeringar och särskilt riskfyllda verksamheter (2027 – 2028). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Kommunerna genomför uppsökande tillsyn på exploateringsområden eller av verksamheter med hög risk med avseende på risken för spridning av invasiva främmande arter (2027 – 2029). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Strandskyddstillsyn | Kommunerna pekar ut problemområden inför tillsynskampanjen (2026). | bar: Juni to Dec
Kommuner och länsstyrelser deltar i nationell tillsynskampanj (2027). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Vattenverksamhet
Vattenanläggningar som är vandringshinder | Tillsynsmyndigheterna identifierar och prioriterar de vandringshinder inom respektive prövningsgrupp som inte ingår i NAP men som är av stor betydelse för att få så stor miljönytta som möjligt med omprövningarna (2026-2029). Tillsynsaktiviteten vänder sig till länsstyrelserna och till de kommuner som har tagit över tillsyn av vattenverksamheter från länsstyrelsen.
Tillsynsmyndigheterna utför tillsyn på prioriterade vandringshinder (2026-2029). Tillsynsaktiviteten vänder sig till länsstyrelserna och till de kommuner som har tagit över tillsyn av vattenverksamheter från länsstyrelsen.
Vattenuttag | Tillsynsmyndigheterna arbetar med utveckling och användande av tillsynsregistret (Älvan eller motsvarande register hos kommunala tillsynsmyndigheter) (2026-2029). Tillsynsaktiviteten vänder sig till länsstyrelserna och till de kommuner som har tagit över tillsyn av vattenverksamheter från länsstyrelsen.
Tillsynsmyndigheterna identifierar problemområden med avseende på vattentillgång och bedömer vilka vattenuttag som är i störst behov av tillsyn (2026-2027). Tillsynsaktiviteten vänder sig till länsstyrelserna och till de kommuner som har tagit över tillsyn av vattenverksamheter från länsstyrelsen.
Tillsynsmyndigheterna utför tillsyn på prioriterade vattenuttag (senast 2029). Tillsynsaktiviteten vänder sig till länsstyrelserna och till de kommuner som har tagit över tillsyn av vattenverksamheter från länsstyrelsen. | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Stärka tillsynen
Ny inom tillsyn | Kommuner och länsstyrelser tar egna initiativ till samverkan kring att introducera ny tillsynspersonal, till exempel genom att samordna introduktionsutbildningar, erbjuda handledning eller deltagande på inspektioner (2026–2029).
Kommuner genomför regelbundna kompetenskartläggningar. Genom avtalssamverkan eller på annat sätt säkerställer kommunerna tillgång till nödvändig kompetens ifall sådan saknas (2027–2029). | bar: 2027 Jan2 to 2027 Apr2
Planera och genomföra inspektioner | Kommuner och länsstyrelsernas beaktar i tillsynsplaneringen rekommenderade tillsynsintervall och framtagna planeringsunderlag (från och med 2029).
Kommuner och länsstyrelser följer upp vald metod för inspektion och tar egna initiativ till att dela med sig av och utbyta erfarenheter med andra tillsynsmyndigheter (2026–2029).